## Sheet1
แผน/ผล ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ | ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ | ผลผลิต |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | งบดำเนินงาน |  |  | รวม | ผู้รับผิดชอบ
|  | หน่วยนับ | แผน | แผน | ผล | แหล่งงบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |  | คน | 361 | 765000 | 729345 |  |  | 281200 | 382605 | 65540 | 729345
งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 1 โครงการ |  | คน | 61 | 37000 | 34940 |  |  | 18000 | 16940 | 0 | 34940
1 | โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ | คน | 61 | 37000 | 34940 |  |  | 18000 | 16940 | 0 | 34940 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| 1.1 โครงการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 30 | 14600 | 0 | รายได้ | มกราคม
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 25 | 12700 | 12700 |  | 2019-03-25 | 7200 | 5500 | 0 | 12700 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 12700 |  |  | 2019-03-25 | 7200 | 5500 | 0 | 12700
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 16 | 14000 | 0 | รายได้ | มกราคม
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 37 | 17040 | 15340 |  | 2019-03-12 | 7200 | 9840 | 0 | 17040 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 37 | 15340 |  |  | 2019-03-12 | 7200 | 8140 | 0 | 15340
| คงเหลือ |  |  | 1700 |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 1700
| 1.3 การจัดการความรู้ (KM) | คน | 15 | 8400 | 0 | รายได้ | กุมภาพันธ์
| ปรับแผน การจัดการความรู้ (KM) | คน | 15 | 7260 | 6900 |  | 2019-03-11 | 3600 | 3660 | 0 | 7260 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 15 | 6900 |  |  | 2019-03-11 | 3600 | 3300 | 0 | 6900
| คงเหลือ |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 360 | 0 | 360
งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาหลักสูตร 1 โครงการ |  | คน | 60 | 60000 | 57235 |  |  | 28800 | 20635 | 7800 | 57235
1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ | คน | 60 | 60000 | 57235 | รายได้ |  | 43200 | 13350 | 3450 | 60000
| ปรับแผน โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ |  | 75 | 60000 | 57235 |  |  | 28800 | 23400 | 7800 | 60000
| ผลการดำเนินการ |  | 75 | 57235 |  |  |  | 28800 | 20635 | 7800 | 57235
| คงเหลือ |  |  | 2765 |  |  |  | 0 | 2765 | 0 | 2765
| 1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการท่องเที่ยว | คน | 20 | 20000 | 0 | รายได้ | 1962-06-07 | 14400 | 4450 | 1150 | 20000 | สาขาวิชาการท่องเที่ยว
| ปรับแผน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรแรม | คน | 15 | 10000 | 6375 |  | 1962-08-23 | 4800 | 4000 | 1200 | 10000 | ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
| ผลการดำเนินการ |  | 15 | 6375 |  |  |  | 2400 | 2775 | 1200 | 6375
| คงเหลือ |  |  | 3625 |  |  |  | 2400 | 1225 | 0 | 3625
| 1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการโรงแรม | คน | 20 | 20000 | 0 | รายได้ | 1962-06-14 | 14400 | 4450 | 1150 | 20000 | สาขาวิชาการท่องเที่ยว
| ปรับแผน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการโรงแรม | คน | 15 | 10000 | 7760 |  | 1962-08-23 | 4800 | 4000 | 1200 | 10000 | ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
| ผลการดำเนินการ |  | 15 | 7760 |  |  |  | 3600 | 2960 | 1200 | 7760
| คงเหลือ |  |  | 2240 |  |  |  | 1200 | 1040 | 0 | 2240
| 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | คน | 20 | 20000 | 0 | รายได้ | 1962-06-21 | 14400 | 4450 | 1150 | 20000 | สาขาวิชาภาษา
| ปรับแผน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | คน | 20 | 10000 | 13100 |  | 1962-08-23 | 3600 | 4900 | 1500 | 10000 | อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
| ผลการดำเนินการ |  | 20 | 13100 |  |  |  | 7200 | 4400 | 1500 | 13100
| คงเหลือ |  |  | -3100 |  |  |  | -3600 | 500 | 0 | -3100
ปรับแผน เพิ่มกิจกรรมย่อย
| 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | คน | 25 | 30000 | 30000 |  | 1962-08-27 | 15600 | 10500 | 3900 | 30000 | สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
| ระดับอุดมศึกษาปี 2558 | [10 empty] | ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 30000 |  |  | 1962-08-27 | 15600 | 10500 | 3900 | 30000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ |  | คน | 40 | 37000 | 37000 |  |  | 10000 | 27000 | 0 | 37000
1 | โครงการเพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | คน | 40 | 37000 | 37000 | รายได้ |  | 10000 | 27000 | 0 | 37000
| ผลการดำเนินการ |  | 40 | 37000 |  |  |  | 10000 | 27000 | 0 | 37000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | คน | 40 | 24500 | 0 | รายได้ | 1962-07-22 | 10000 | 14500 | 0 | 24500 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ปรับแผน การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารกล | คน | 30 | 14655 | 14655 |  | 1962-07-26 | 5000 | 6600 | 3055 | 14655 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ผลการดำเนินการ |  | 30 | 14655 |  |  | 1962-07-26 | 5000 | 6600 | 3055 | 14655
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ | คน | 40 | 12500 | 0 | รายได้ | 1962-09-09 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ปรับแผน การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการท่องเที่ยว | คน | 24 | 12665 | 12665 |  | 1962-07-31 | 5000 | 5280 | 2385 | 12665 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ผลการดำเนินการ |  | 24 | 12665 |  |  | 1962-07-31 | 5000 | 5280 | 2385 | 12665
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ปรับแผน เพิ่มกิจกรรมย่อย
| 1.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ | คน | 44 | 9680 | 9680 |  | 1962-09-06 | 0 | 9680 | 0 | 9680 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ผลการดำเนินการ |  | 44 | 9680 |  |  | 1962-09-06 | 0 | 9680 | 0 | 9680
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ |  | คน | 200 | 22400 | 21190 |  |  | 3600 | 12790 | 4800 | 21190
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ | คน | 200 | 22400 | 0 | รายได้ | 1962-05-24 | 3600 | 18800 | 0 | 22400 | ฝ่ายวิชาการ
| ปรับแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ | คน | 200 | 22400 | 21190 |  | 1962-06-12 | 3600 | 18800 | 0 | 22400 | อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
| ผลการดำเนินการ |  | 200 | 21190 |  |  |  | 3600 | 12790 | 4800 | 21190
| คงเหลือ |  |  | 1210 |  |  |  | 0 | 6010 | -4800 | 1210
งบรายจ่ายอื่น : ด้านบริการวิชาการ 2 โครงการ |  | คน | 154 | 558600 | 529480 | แผ่นดิน |  | 220800 | 263240 | 45440 | 529480
1 | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | คน | 154 | 452600 | 423480 |  |  | 177600 | 245010 | 29990 | 452600
| ผลการดำเนินการ |  | 162 | 423480 |  |  |  | 177600 | 217640 | 28240 | 423480
| คงเหลือ |  |  | 29120 |  |  |  | 0 | 27370 | 1750 | 29120
| 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์และสร้างตัวแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส | คน | 42 | 167000 | 0 | แผ่นดิน | มกราคม |  |  |  |  | สาขาการท่องเที่ยว
| ปรับแผน การพัฒนาศักยภาพผู้บริการการท่องเที่ยวในชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง | คน | 52 | 88700 | 87700 |  | 18-20 มี.ค. | 18000 | 66120 | 4580 | 88700 | สาขาศึกษาทั่วไป
| ผลการดำเนินการ | คน | 52 | 87770 |  |  | 18 - 20 มี.ค. 62 | 18000 | 65190 | 4580 | 87770 | ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
| คงเหลือ |  |  | 930 |  |  |  | 0 | 930 | 0 | 930
| 1.2 การพัฒนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส | คน | 40 | 96900 | 0 | แผ่นดิน | มีนาคม |  |  |  |  | สาขาการท่องเที่ยว
| ปรับแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์และสร้างตัวแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส | คน | 45 | 167000 | 166250 |  | 19-21 เม.ย. | 75600 | 76770 | 14630 | 167000 | สาขาการท่องเที่ยว
| ผลการดำเนินการ |  | 45 | 166250 |  |  | 19 - 21 เม.ย. 62 | 75600 | 76770 | 13880 | 166250 | ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
| คงเหลือ |  |  | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 750
| 1.3 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวและคณะกรรมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำประแส | คน | 30 | 100000 |  | แผ่นดิน | พฤษภาคม |  |  |  |  | สาขาวิชาภาษาฯ
| ปรับแผน การพัฒนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส | คน | 35 | 96900 | 80800 |  | 30-31 พ.ค. | 48000 | 41700 | 7200 | 96900 | สาขาการท่องเที่ยว
| ผลการดำเนินการ |  | 35 | 80800 |  |  | 30-31 พ.ค. | 48000 | 26600 | 6200 | 80800 | อ.รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
| คงเหลือ |  |  | 16100 |  |  |  | 0 | 15100 | 1000 | 16100
| 1.4 การพัฒนาศักยภาพผู้บริการการท่องเที่ยวในชุมชนปากน้ำประแส | คน | 42 | 88700 |  | แผ่นดิน | สิงหาคม |  |  |  |  | สาขาศึกษาทั่วไปฯ
| ปรับแผน การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและคณะกรรมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำประแส | คน | 30 | 100000 | 88660 |  | 20-22 มี.ค. | 36000 | 60420 | 3580 | 100000 | สาขาวิชาภาษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 30 | 88660 |  |  | 20-22 มี.ค. | 36000 | 49080 | 3580 | 88660 | อ.กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
| คงเหลือ |  |  | 11340 |  |  |  | 0 | 11340 | 0 | 11340
2 | โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก | คน | 60 | 106000 |  | แผ่นดิน | 3 - 6 มิ.ย. 62 | 36000 | 67800 | 2200 | 106000 | สาขาภาษาอังกฤษ
| ปรับแผน โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก | คน | 60 | 106000 | 106000 |  | 4 - 7 มิ.ย. 62 | 43200 | 45600 | 17200 | 106000
| ผลการดำเนินการ |  | 60 | 106000 |  |  | 4 - 7 มิ.ย. 62 | 43200 | 45600 | 17200 | 106000 | อ.ทยาวดี คำพุฒ
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ |  | คน | 30 | 50000 | 49500 |  |  | 0 | 42000 | 7500 | 49500
1 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีด้านอาหารของวัฒนธรรมชุมชนปากน้ำประแส | คน | 30 | 50000 | 49500 | แผ่นดิน | 27 - 29 พ.ค. 62 | 0 | 42500 | 7500 | 50000 | อ.พชรมณ บุญแสน
| ผลการดำเนินการ | คน | 30 | 49500 |  |  | 27 - 29 พ.ค. 62 | 0 | 42000 | 7500 | 49500
| คงเหลือ |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
งบรายจ่ายอื่น : เงินสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 5 โครงการ |  | คน | 770 | 712 | 212000 | 212000 |  | 0 | 26400 | 185600 | 212000
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถาบัน | คน | 130 | 120 | 103000 | 103000 |  | 0 | 0 | 103000 | 103000
| ผลการดำเนินการ |  |  |  | 103000 |  |  | 0 | 0 | 103000 | 103000
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 13 | คน | 60 | 60 | 64800 | 64800 | รายได้ | 0 | 0 | 64800 | 64800 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 60 | 60 | 64800 |  | 19 - 23 พ.ย.61 | 0 | 0 | 64800 | 64800
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 | คน | 70 | 60 | 38200 | 38200 | รายได้ | 0 | 0 | 38200 | 38200 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 60 |  | 38200 |  |  | 0 | 0 | 38200 | 38200
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ | คน | 170 | 160 | 2000 | 2000 | รายได้ | 0 | 0 | 2000 | 2000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 170 | 160 | 2000 |  | 1962-06-13 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | โครงการการแข่งขันกีฬาอินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 21 | คน | 200 | 200 | 63500 | 63500 | รายได้ | 0 | 0 | 63500 | 63500 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 200 |  | 63500 |  | 1 - 22 ก.พ. 62 | 0 | 0 | 63500 | 63500
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | โครงการนิทรรศการส่งเสริมด้านวิชาการ (จักรพงษ์วิชาการ) | คน | 100 |  | 7000
| ปรับแผน โครงการสุนทรีย์นันทนาการเพื่อน้องวิทยาลัยสหวิทยาการ จักรพงษภูวนารถ | คน | 110 | 100 | 7000 | 7000 | รายได้ | 0 | 0 | 7000 | 7000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 100 |  | 7000 |  | 1962-04-18 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | โครงการค่ายอาสาจักรพงษร่วมใจปลูกฝังความสามัคคี ร่วมทำดี ณ เมืองโอ่งมังกร | คน | 50 |  | 34500 | 0
| ปรับแผน ศิลปศาสตร์อาสาสอนภาษาน้อง | คน | 60 | 45 | 34500 | 34500 | รายได้ | 0 | 24400 | 10100 | 34500 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 45 |  | 34500 |  | 1962-06-20 | 0 | 24400 | 10100 | 34500
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | โครงการศิษย์อำลาครูศิลปศาสตร์ รุ่น 14 | คน | 100 | 87 | 2000 | 2000 | รายได้ | 0 | 2000 | 0 | 2000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 87 |  | 2000 |  | 1962-05-02 | 0 | 2000 | 0 | 2000
| คงเหลือ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0