## Sheet1
แผน/ผล ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ | ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ | ผลผลิต |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | งบดำเนินงาน |  |  | รวม | ผู้รับผิดชอบ
|  | หน่วยนับ | แผน | แผน | ผล | แหล่งงบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |  | คน | 277 | 258980 |  |  |  | 78000 | 168310 | 12670 | 258980
งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 2 โครงการ |  | คน | 37 | 83900 |  |  |  | 34800 | 47840 | 1260 | 83900
1 | โครงการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับคณะ | คน | 37 | 34700 |  | รายได้ | ไตรมาสที่ 1 - 2 | 14400 | 19140 | 1160 | 34700 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 37 | 34696 |  |  |  | 14400 | 19140 | 1156 | 34696
| คงเหลือ |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4
| 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 25 | 9100 |  | รายได้ | 1963-03-25
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 25 | 9100 |  |  | 23 ธ.ค. 62 | 3600 | 5500 | 0 | 9100 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 9100 |  |  |  | 3600 | 5500 | 0 | 9100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 37 | 16500 |  | รายได้ | 12 ม๊.ค. 63
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 37 | 16500 |  |  | 24 ก.พ. 63 | 7200 | 8140 | 1160 | 16500 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 37 | 16496 |  |  |  | 7200 | 8140 | 1156 | 16496
| คงเหลือ |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4
| 1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) | คน | 25 | 9100 |  | รายได้ | 1963-03-11
| ปรับแผน การจัดการความรู้ (KM) | คน | 25 | 9100 |  |  | 13 ม.ค. 63 | 3600 | 5500 | 0 | 9100 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 9100 |  |  |  | 3600 | 5500 | 0 | 9100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | โครงการพัฒนาตำแหน่งของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน | คน | 75 | 49200 |  | รายได้ |  | 20400 | 28700 | 100 | 49200 | ฝ่ายวิชาการ
| ผลการดำเนินการ |  |  | 49200 |  |  |  | 20400 | 28700 | 100 | 49200
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อวางแผนพัฒนาตำแหน่งของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ | คน | 50 | 40000 |  | รายได้ | 20-21 ส.ค. 63 | 16800 | 23200 | 0 | 40000
| ผลการดำเนินการ |  | 50 | 40000 |  |  |  | 16800 | 23200 | 0 | 40000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการอบรมพัฒนาตำแหน่งของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สายสนับสนุน | คน | 25 | 9200 |  | รายได้ | 14 ก.ย. 63 | 3600 | 5500 | 100 | 9200
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 9200 |  |  |  | 3600 | 5500 | 100 | 9200
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ |  | คน | 40 | 34280 |  |  |  | 18000 | 16280 | 0 | 34280
1 | โครงการเพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | คน | 40 | 34280 |  | รายได้ | ไตรมาสที่ 4 | 18000 | 16280 | 0 | 34280 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ผลการดำเนินการ |  | 40 | 34280 |  |  |  | 18000 | 16280 | 0 | 34280
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | คน | 23 | 14060 |  | รายได้ | 1963-07-26 | 9000 | 5060 | 0 | 14060
| ผลการดำเนินการ |  | 23 | 14060 |  |  | 1963-07-09 | 9000 | 5060 | 0 | 14060
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม | คน | 16 | 12520 |  | รายได้ | 1963-07-31 | 9000 | 3520 | 0 | 12520
| ผลการดำเนินการ |  | 16 | 12520 |  |  | 1963-07-10 | 9000 | 3520 | 0 | 12520
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ | คน | 18 | 3300 |  | รายได้ | 1963-08-21 | 0 | 3300 | 0 | 3300
| ผลการดำเนินการ |  |  | 3300 |  |  |  | 0 | 3300 | 0 | 3300
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ | คน | 40 | 4400 |  | รายได้ | 1963-09-06 | 0 | 4400 | 0 | 4400
| ผลการดำเนินการ |  |  | 4400 |  |  |  | 0 | 4400 | 0 | 4400
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โครงการ |  | คน | 200 | 60300 |  |  |  | 25200 | 24500 | 10600 | 60300
1 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่ประกอบการ | คน | 130 | 14200 |  | รายได้ | 1962-08-28 | 3600 | 10600 | 0 | 14200 | ฝ่ายวิชาการฯ
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
2 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ | คน | 120 | 10800 |  | รายได้ | 23-24 ก.ค. 63 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | ฝ่ายวิชาการฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 120 | 10800 |  |  |  | 10800 | 0 | 0 | 10800
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 | คน | 120 | 10800 |  | รายได้ | 3-4 ก.ย. 63 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | ฝ่ายวิชาการฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 120 | 10800 |  |  |  | 10800 | 0 | 0 | 10800
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 | คน | 45 | 24500 |  | รายได้ | 1963-02-14 | 0 | 13900 | 10600 | 24500 | ฝ่ายวิชาการฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 45 | 22655 |  |  |  | 0 | 12055 | 10600 | 22655
| คงเหลือ |  |  | 1845 |  |  |  | 0 | 1845 | 0 | 1845
งบรายจ่ายอื่น : ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ |  | คน | 214 | 80500 |  |  |  | 0 | 79690 | 810 | 80500
1 | โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ | คน | 214 | 80500 |  | แผ่นดิน | 10 - 12 พ.ย. 62 | 0 | 79690 | 810 | 80500 | อ.พชรมณ บุญแสน
| ผลการดำเนินการ |  | 214 | 80300 |  |  |  | 0 | 79490 | 810 | 80300
| คงเหลือ |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 200
งบรายจ่ายอื่น : ด้านบริการวิชาการ 3 โครงการ |  | คน
1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการแก่มัคคุเทศก์ | คน | 40 | 61800 |  | แผ่นดิน | 29-30 ส.ค. 63 | 24000 | 31800 | 6000 | 61800 | อ.วาสนา เลิกเปลี่ยน
| ผลการดำเนินการ | คน | 40 | 61640 |  |  |  | 24000 | 31640 | 6000 | 61640
| คงเหลือ |  |  | 160 |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160
2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน | คน | 72 | 61800 |  | แผ่นดิน | 17-18 ส.ค. 63 | 31200 | 24480 | 6120 | 61800 | อ.พชรมณ บุญแสน
| ผลการดำเนินการ |  | 72 | 42000 |  |  |  | 11400 | 24480 | 6120 | 42000
| คงเหลือ |  |  | 19800 |  |  |  | 19800 | 0 | 0 | 19800
3 | โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก | คน | 48 | 62100 |  | แผ่นดิน | 26-28 ส.ค. 63 | 32400 | 24480 | 5220 | 62100 | อ.ทยาวดี คำพุฒ
| ผลการดำเนินการ |  |  | 62100 |  |  |  | 32400 | 24480 | 5220 | 62100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น : ด้านกิจการนักศึกษา 7 โครงการ (สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์) |  | คน | 740 | 163940 |  |  |  | 0 | 125900 | 23800 | 149700
1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอินทรนิลเกมส์ ครั้งที่ 22 | คน | 210 | 31240 |  | รายได้ | เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 17000 | 14240 | 31240 | ฝ่ยกิจการนักศึกษา
| ผลการดำเนินการ |  | 210 | 31240 |  |  | 1963-02-17 |  | 17000 | 14240 | 31240
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | โครงการศิษย์อำลาครูศิลปศาสตร์ รุ่น 15 | คน | 100 | 1500 |  | รายได้ | เดือนมีนาคม | 0 | 0 | 1500 | 1500 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
3 | โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ ประจำปี 2563 | คน | 170 | 2000 |  | รายได้ | 1963-06-13 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
4 | โครงการศิลปศาสตร์อาสา | คน | 40 | 17400 |  | รายได้ | เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 17400 | 0 | 17400 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
5 | โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 | คน | 110 | 22800 |  | รายได้ |  | 0 | 20500 | 2300 | 22800 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
| ผลการดำเนินการ |  |  | 22800
| คงเหลือ |  |  | 0
| กิจกรรมย่อยที่ 1 เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ | คน |  | 3000 |  | รายได้ | มิ.ย. - ก.ค. 63 | 0 | 3000 | 0 | 3000
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกดดาวเดือน ประจำปี 2563 | คน |  | 7300 |  | รายได้ | เดืนกรกฏาคม | 0 | 5000 | 2300 | 7300
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| กิจกรรมย่อยที่ 3 พี่สอนน้อง | คน |  | 3000 |  | รายได้ | เดือนกรกฏาคม | 0 | 3000 | 0 | 3000
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา | คน |  | 500 |  | รายได้ | เดือนกรกฏาคม | 0 | 500 | 0 | 500
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| กิจกรรมย่อยที่ 5 Freshy Day | คน |  | 9000 |  | รายได้ | เดือนกรกฏาคม | 0 | 9000 | 0 | 9000
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
6 | โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14 | คน | 60 | 76000 |  | รายได้ | 18 - 23 พ.ย. 62 | 0 | 56000 | 20000 | 76000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
| ผลการดำเนินการ |  | 60 | 76000 |  |  |  |  | 56000 | 20000 | 76000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการภายนอกสถาบัน | คน | 50 | 13000 |  | รายได้ | ไตรมาสที่ 2 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | ฝ่ายกิจการนักศึกษา
| ผลการดำเนินการ |  | 50 | 10500 |  |  |  | 0 | 10500 | 0 | 10500
| คงเหลือ |  |  | 2500 |  |  |  | 0 | 2500 | 0 | 2500
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา | คน | 50 | 5250 |  | รายได้ | เดือนมกราคม | 0 | 5250 | 0 | 5250
| ผลการดำเนินการ |  | 50 |  |  |  | 1963-02-13 | 0 | 5250 | 0 | 5250
| คงเหลือ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมย่อยที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย | คน | 50 | 7750 |  | รายได้ | เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 7750 | 0 | 7750
| ผลการดำเนินการ |  | 50 |  |  |  | 1963-02-14 | 0 | 5250 | 0 | 5250
| คงเหลือ | [7 empty] | 2500 |  | 2500