## รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2564
แผน/ผล ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ | ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ | ผลผลิต |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | งบดำเนินงาน |  |  | รวม | ผู้รับผิดชอบ
|  | หน่วยนับ | แผน | แผน | แหล่งงบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |  | คน | 371 | 260100 | รายได้ | ตลอดทั้งปีงบประมาณ | 184200 | 25560 | 50340 | 260100
| ผลการดำเนินการ | คน | 370 | 258093 |  |  | 184200 | 25560 | 48333 | 258093
| คงเหลือ |  |  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 2007 | 2007
งบอุดหนุน : โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 1 โครงการ |  | คน | 90 | 34700 | รายได้ | ไตรมาสที่ 1 และ 2 | 14400 | 19800 | 500 | 34700
|  | คน | 98 | 34693 |  |  | 14400 | 19800 | 493 | 34693
|  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7
1 | ปรับแผน โครงการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับคณะ | คน | 90 | 34700 | รายได้ | ไตรมาสที่ 1 และ 2 | 14400 | 19800 | 500 | 34700 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 98 | 34693 | รายได้ |  | 14400 | 19800 | 493 | 34693
| คงเหลือ |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7
| 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 25 | 9100 | รายได้ | 1963-03-25
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ | คน | 25 | 9100 | รายได้ | 31 มีนาคม 2564 | 3600 | 5500 | 0 | 9100 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 33 | 9100 |  | 31 มีนาคม 3364 | 3600 | 5500 | 0 | 9100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 37 | 16500 | รายได้ | 12 ม๊.ค. 63
| ปรับแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 40 | 16500 | รายได้ | 4 ธันวาคม 2563 | 7200 | 8800 | 500 | 16500 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 40 | 16493 |  | 4 ธันวาคม 2563 | 7200 | 8800 | 493 | 16493
| คงเหลือ |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7
| 1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) | คน | 25 | 9100 | รายได้ | 1963-03-11
| ปรับแผน การจัดการความรู้ (KM) | คน | 25 | 9100 | รายได้ | 27 พฤศจิกายน 2564 | 3600 | 5500 | 0 | 9100 | ฝ่ายบริหารและแผนฯ
| ผลการดำเนินการ |  | 25 | 9100 |  | 27 พฤศจิกายน 2564 | 3600 | 5500 | 0 | 9100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบอุดหนุน : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ |  | คน | 40 | 40000 |  | ไตรมาสที่ 4 | 32400 | 5060 | 2540 | 40000
| ผลการดำเนินการ |  | 40 | 40000 |  |  | 32400 | 5060 | 2540 | 40000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | โครงการเพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำเอกสารปรับแผนแล้ว) | คน | 40 | 40000 | รายได้ | ไตรมาสที่ 4 | 32400 | 5060 | 2540 | 40000 | ฝ่ายประกันคุณภาพ
| ผลการดำเนินการ |  | 40 | 40000 |  |  | 32400 | 5060 | 2540 | 40000
| คงเหลือ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | คน | 23 | 15080 | รายได้ | กรกฏาคม 2564 | 9000 | 5060 | 1020 | 15080
| ผลการดำเนินการ | คน | 24 | 15080 | รายได้ | 10 มิถุนายน 2564 | 9000 | 5060 | 1020 | 15080
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม | คน | 16 | 13240 | รายได้ | กรกฏาคม 2564 | 12600 | 0 | 640 | 13240
| ผลการดำเนินการ | คน | 18 | 13240 | รายได้ | 28 - 29 มิถุนายน 2564 | 12600 | 0 | 640 | 13240
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ | คน | 16 | 4000 | รายได้ | สิงหาคม 2564 | 3600 | 0 | 400 | 4000
| ผลการดำเนินการ | คน | 16 | 4000 | รายได้ | 21 , 23 กรกฎาคม 2564 | 3600 | 0 | 400 | 4000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ | คน | 30 | 7680 | รายได้ | สิงหาคม 2564 | 7200 | 0 | 480 | 7680
| ผลการดำเนินการ | คน | 35 | 7680 | รายได้ | 30 ก.ค. และ 5-6 ส.ค. 64 | 7200 | 0 | 480 | 7680
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบอุดหนุน: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ |  | คน | 127 | 105900 |  | ไตรมาสที่ 4 | 69000 | 0 | 36900 | 105900
| ผลการดำเนินการ |  | 127 | 103900 |  |  | 69000 | 0 | 34900 | 103900
| คงเหลือ |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000
1 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 | คน | 24 | 105900 | รายได้ | 12 กุมภาพันธ์ 2564 | 0 | 101860 | 4040 | 105900 | ฝ่ายวิชาการฯ
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| ปรับแผน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ บุคลากรสายสนันสนุน คณะศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) | คน | 65 | 69100 | รายได้ | 6 - 11 กันยายน 2564 | 42000 | 0 | 27100 | 69100 | ฝ่ายวิชาการฯ
| ผลการดำเนินการ | คน | 65 | 69100 |  | 6 - 11 กันยายน 2564 | 42000 | 0 | 27100 | 69100
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 การค้นหาหลักสูตรบุรณาการศาสตร์หลักสูตรระยะสั้นพันธุ์ใหม่ | คน | 13 | 13820 | รายได้ | 6 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 13820 |  | 6 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 การค้นหาตัวตนเพื่อการเขียนหลักสูตรใหม่สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | คน | 13 | 13820 | รายได้ | 8 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820 | สาขาการท่องเที่ยว
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 13820 |  | 8 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 การค้นหาตัวตนเพื่อการเขียนหลักสูตรใหม่สาขาวิชาภาษา | คน | 13 | 13820 | รายได้ | 9 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820 | สาขาภาษา
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 13820 |  | 9 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 การค้นหาตัวตนเพื่อการเขียนหลักสูตรใหม่สาขาวิชาศึกษาทั่วไป | คน | 13 | 13820 | รายได้ | 10 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820 | สาขาศึกษาทั่วไป
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 13820 |  | 10 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 การค้นหาตัวตนเพื่อการเขียนหลักสูตรใหม่สาขาวิชาการจัดการกีฬา | คน | 13 | 13820 | รายได้ | 11 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820 | สาขาการจัดการกีฬา
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 13820 |  | 11 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5420 | 13820
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ปรับแผน 2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย | คน | 26 | 17300 | รายได้ | 7 กันยายน 2564 | 14400 | 0 | 2900 | 17300 | ฝ่ายวิชาการฯ
| ผลการดำเนินการ | คน | 26 | 17300 |  |  | 14400 | 0 | 2900 | 17300
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อแข่งทักษะทางวิชาการทางภาษา | คน | 13 | 8700 | รายได้ | 7 กันยายน 2564 | 7200 | 0 | 1500 | 8700 | สาขาภาษ
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 8700 |  | 7 กันยายน 2564 | 7200 | 0 | 1500 | 8700
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อแข่งทักษะทางวิชาการทางการท่องเที่ยว | คน | 13 | 8600 | รายได้ | 7 กันยายน 2564 | 7200 | 0 | 1400 | 8600 | สาขาการท่องเที่ยว
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 8600 |  | 7 กันยายน 2564 | 7200 | 0 | 1400 | 8600
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ปรับแผน 3. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ สานสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ | คน | 36 | 19500 | รายได้ | 4 - 5 กันยายน 2564 | 12600 | 0 | 6900 | 19500 | ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
| ผลการดำเนินการ | คน | 36 | 17500 |  | 4 - 5 กันยายน 2564 | 12600 | 0 | 4900 | 17500
| คงเหลือ |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 3.1 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ จากรุ่น สู่รุ่น | คน | 18 | 13800 | รายได้ | 4 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 5400 | 13800
| ผลการดำเนินการ | คน | 18 | 11800 |  | 4 กันยายน 2564 | 8400 | 0 | 3400 | 11800
| คงเหลือ |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ | คน | 18 | 5700 | รายได้ | 5 กันยายน 2564 | 4200 | 0 | 1500 | 5700
| ผลการดำเนินการ | คน | 18 | 5700 |  | 5 กันยายน 2564 | 4200 | 0 | 1500 | 5700
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 1 โครงการ |  | คน | 52 | 29500 |  | ไตรมาสที่ 2 และ 3 | 28800 | 700 | 0 | 29500
| ผลการดำเนินการ | คน | 52 | 29500 |  |  | 28800 | 700 | 0 | 29500
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เทคนิคการเขียนผลงานทางวิจัยและผลงานทางวิชาการ | คน | 47 | 29500 | รายได้ | 21 พฤษภาคม 2564 | 10800 | 17400 | 1300 | 29500 | ฝ่ายวิชาการ
| ผลการดำเนินการ |  |  |  | รายได้
คงเหลือ
| ปรับแผน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ | คน | 52 | 29500 | รายได้ | 11 - 12 กันยายน 2564 | 28800 | 700 | 0 | 29500 | ฝ่ายวิชาการ
| ผลการดำเนินการ | คน | 52 | 29500 | รายได้ | 11 - 12 กันยายน 2564 | 28800 | 700 | 0 | 29500
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 เทคนิคการเขียน เพื่อส่งผลงานวิจัยเพื่อสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 11 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 11 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 เทคนิคการเขียน เพื่อส่งผลงานวิชาการเพื่อสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 11 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 11 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 คลินิกแก้ไขผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์บทความวิจัย | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 12 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 12 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 คลินิกแก้ไขผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์บทความวิชาการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 12 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| ผลการดำเนินการ | คน | 13 | 7375 | รายได้ | 12 กันยายน 2564 | 7200 | 175 | 0 | 7375
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบอดุหนุน : โครงการผลงานการให้บริการวิชการ 1 โครงการ |  | คน | 62 | 50000 |  | ไตรมาสที่ 4 | 39600 | 0 | 10400 | 50000
| ผลการดำเนินการ | คน | 53 | 50000 |  |  | 39600 | 0 | 10400 | 50000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตมัคคุเทศก์ | คน | 47 | 50000 |  | ไตรมาสที่ 3 | 10800 | 21425 | 17775 | 50000 | ฝ่ายวิชาการ
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| 1.1 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล | คน | 47 | 16750 |  | 11 มิถุนายน 2564 | 3600 | 7225 | 5925 | 16750
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| 1.2 ความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในอาชีพมัคคุเทศก์ | คน | 45 | 16500 |  | 18 มิถุนายน 2564 | 3600 | 6975 | 5925 | 16500
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| 1.3 เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าในการท่องเที่ยวในรูปแบบของภาษาอังกฤษ | คน | 47 | 16750 |  | 25 มิถุนายน 2564 | 3600 | 7225 | 5925 | 16750
ผลการดำเนินการ
คงเหลือ
| ปรับแผน โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการแก่มัคคุเทศก์ | คน | 62 | 50000 | รายได้ | 28 - 29 สิงหาคม 2564 | 39600 | 0 | 10400 | 50000 | สาขาการท่องเที่ยว
| ผลการดำเนินการ | คน | 53 | 50000 |  | 29 - 29 สิงหาคม 2564 | 39600 | 0 | 10400 | 50000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 มัคคุเทศก์ดูนก | คน | 62 | 50000 | รายได้ | 28 - 29 สิงหาคม 2564 | 39600 | 0 | 10400 | 50000
| ผลการดำเนินการ | คน | 53 | 50000 |  | 29 - 29 สิงหาคม 2564 | 39600 | 0 | 10400 | 50000
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
งบอดุหนุน : โครงการการหารายได้ของคณะศิลปศาสตร์ |  | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 (วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2564)
1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน (โครงการหารายได้) | อาจารย์ยศกร วรรณวิจิตร ผู้รับผิดชอบโครงการ
| รายรับค่าลงทะเบียน (49 คน * 120 บาท) |  |  | 5880
| หัก เงินบำรุงที่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 5 % ของรายรับ |  |  | 294
| หัก ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน 3 คน * 600 บาท * 1 วัน , (ภายใน 3 คน * 200 บาท * 1 วัน) |  |  | 2400
| ราจ่ายทั้งหมด |  |  | 2694
| สรุปประมาณการรายรับมากกว่ารายจ่าย (5,880 - 2,694 = 3}186) |  |  | 3186
| หัก เงินโบนัสความชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ (ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของโครงการ) |  |  | 955.8
| เงินส่วนที่เหลือหักเข้าเป็นเงินได้ของคณะศิลปศาสตร์ |  |  | 2230.2
ลำดับที่ | ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ | ผลผลิต |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | งบดำเนินงาน |  |  | รวม | ผู้รับผิดชอบ
|  | หน่วยนับ | แผน | แผน | แหล่งงบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรมต่างๆที่ใช้งบดำเนินงานของคณะ |  | คน | 243 | 58720 | รายได้ | ตลอดทั้งปีงบประมาณ | 18600 | 35730 | 4990 | 59320
ผลการดำเนินการ |  | คน | 243 | 58720 |  |  | 18600 | 35730 | 4990 | 59320
คงเหลือ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการนักศึกษาด้านการจัดเลี้ยงในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และบริษัท SNP | คน | 103 | 23520 |  | 1 ตุลาคม 2563 | 1800 | 16730 | 4990 | 23520 | อาจารย์วสันต์ รัตนากร
| ผลการดำเนินงาน | คน | 103 | 23520 |  |  | 1800 | 16730 | 4990 | 23520
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | กิจกรรมบริหารจัดการกลยุทธ์การเงินระดับคณะ | คน | 20 | 8000 |  | 5 มีนาคม 2564 | 4200 | 4400 | 0 | 8600 | ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
| ผลการดำเนินงาน | คน | 20 | 8000 |  |  | 4200 | 4400 | 0 | 8600
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ | คน | 20 | 8000 |  | 16 มีนาคม 2564 | 3600 | 4400 | 0 | 8000 | อาจารย์วสันต์ รัตนากร
| ผลการดำเนินงาน | คน | 20 | 8000 |  |  | 3600 | 4400 | 0 | 8000
| คงเหลือ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคอนเทนต์ให้ทรงพลังด้วยอินโฟกราฟิก | คน | 30 | 17400 |  | 26 และ 30 มีนาคม 2564 | 7200 | 10200 | 0 | 17400 | ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด
| ผลการดำเนินงาน | คน | 30 | 17400 |  |  | 7200 | 10200 | 0 | 17400
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ | คน | 70 | 1800 |  | 30 มิถุนายน 2564 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | อาจารย์วสันต์ รัตนากร
| ผลการดำเนินงาน | คน | 70 | 1800 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 1800
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการอุดหนุนสมทบค่าใช้จ่ายกองทุนนักศึกษา) |  | คน | 405 | 158200 |  |  | 28200 | 124400 | 5600 | 158200
| ผลการดำเนินการ | คน | 405 | 8400 |  |  | 5400 | 0 | 3000 | 8400
| คงเหลือ |  |  | 149800 |  |  | 22800 | 124400 | 2600 | 149800
1 | โครงการศิษย์อำลาครูศิลปศาสตร์ รุ่น 14 | คน | 110 | 1500 | รายได้ | 15 มีนาคม 2564 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | อาจารย์ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด
| ผลการดำเนินงาน | คน | 110 | 1500 |  | 15 มีนาคม 2564 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ ประจำปีการศึกษา 2564 | คน | 70 | 1500 | รายได้ | 13 มิถุนายน 2564 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | อาจารย์ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด
| ผลการดำเนินงาน | คน | 70 | 1500 |  | 13 มิถุนายน 2564 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| คงเหลือ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอินทนิลเกมส์ | คน | 100 | 90200 | รายได้ | 11 , 18 กันยายน 2564 | 19200 | 71000 | 0 | 90200 | อาจารย์ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด
| ผลการดำเนินงาน | คน | 100 | 0 |  | 11 , 18 กันยายน 2564 | 0 | 0 | 0 | 0
| คงเหลือ |  |  | 90200 |  |  | 19200 | 71000 | 0 | 900200
4 | โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | คน | 70 | 17200 | รายได้ | 21 สิงหาคม 25564 | 3600 | 13600 | 0 | 17200 | ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์
| ผลการดำเนินงาน | คน | 70 | 3600 |  | 20 สิงหาคม 2564 | 3600 | 0 | 0 | 3600
| คงเหลือ. |  |  | 13600 |  |  | 0 | 13600 | 0 | 13600
5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 | คน | 55 | 47800 | แผ่นดิน | สิงหาคม 2564 | 5400 | 39800 | 2600 | 47800 | อาจารย์ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด
| ผลการดำเนินงาน | คน | 55 | 1800 |  | 27 สิงหาคม 2564 | 1800 | 0 | 0 | 1800
| คงเหลือ |  |  | 46000 |  |  | 3600 | 39800 | 2600 | 46000
6 | โครงการศิลปศาสตร์บูชาครู | [9 empty] | งดดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
คงเหลือ
7 | โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2564 | [9 empty] | งดดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
คงเหลือ